玉田县司法局

2023年中央政法转移支付 项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

“2023年中央政法转移支付”项目年初安排资金17万元，截至当年年底尚未支出，预算执行率0%。

（二）项目绩效目标。项目主要目标保障司法行政办案装备及业务经费，法律援助业务资金。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）），指标值>=100；2、产出指标-数量指标-河北日报《法治河北专版》宣传版面（反应全县依法治县开展宣传情况），指标值=1；3、产出指标—数量指标-办理行政复议案件次数（接待并受理行政案件次数）指标值>=40；4、效果指标-社会效益指标-参与政府决策次数（参与决策咨询次数），指标值,=3；5、效果指标—社会效益指标-社会稳定水平（通过支开展依法治县活动，使社会稳定指数增加），指标值为重点开展依法治县工作；6、效果指标-社会效益指标-行政执法培训水平（加大行政执法培训，提高行政执法水平），指标值为加行政执法培训力度，提高行政执法水平；7、满意度指标-群众参与者满意度-行政复议活动参与者满意度情况（行政复议参与者满意人数占参与人数的比例，指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（行政复议活动服务对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

1. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价对象为当年所有财政项目资金（既包含部门预算项目资金，也包含上年结转资金）。
2. 综合评价情况及评价结论

上年专项转资金较多，影响了当年转移支付预算执行率。业务开展采购不及时，办案资金支出较慢。今后我局重点加快转移支付预算资金使用进度，提前布置业务设备采购项目，合理加快支出司法业务资金，严格按照司法业务开支范围，严格专款专用，充分发挥转移支付资金使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目旨在为建设法治政府、推行依法行政、保障基层司法行政业务正常开展。

（二）项目过程情况。年初安排项目预算资金17万元，实际使用0万元，预算执行率0%、资金主要用于开展基层司法工作，购买司法业务装备等。

（三）项目产出情况。（1）数量指标-组织人民调解业务培训次数不少于2次，（2）质量指标-培训会议参会率93%。（3）成本指标-业务维修、司法行政机关业务用房和司法所维修成本，控制在招标确定的成本内。

（四）项目效益情况-生态效益指标-水电能源节约率80%。

3.满意度指标-群众满意度95%，服务对象满意度96%，业务活动参与者满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

但是上年结转资金较多，本年发生业务费用主要由上年结转资金支出，影响了当年转移支付预算执行率。业务开展采购不及时，办案装备资金支出较少。

1. 有关建议

今后我局重点加快转移支付预算资金使用进度，提前布置业务设备采购项目，合理加快支出司法业务资金，严格按照司法业务开支范围，严格专款专用，充分发挥转移支付资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

