玉田县农业农村局

基层农技推广体系改革与建设补助项目

支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。按照省市要求，2023年我县基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效目标为建设示范基地≥3个、发布主推技术≥5项，总补助资金81万元。

（二）项目绩效目标。建立不少于3个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地，发布不少于5项农业先进实用主推技术。

二、绩效评价指标分析


（一）项目决策情况。项目目标为建立不少于3个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地，发布不少于5项农业先进实用主推技术。

（二）项目过程情况。资金到位率为59.59%，共48.2664万元。

（三）项目产出情况。产出数量为建立示范基地3个，发布主推技术5项，工作动态报送及时填报。

（四）项目效益情况。遴选农技员72人，精准培育农业科技示范主体11个，生产及辐射带动作用效果明显。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）加快主导品种主推技术落地应用。**重点围绕粮食、蔬菜、畜牧3个特色优势产业需求，遴选推介20个主导品种、5项主推技术。组建粮食、蔬菜、畜牧三个主推技术指导团队，制定推广方案，依托示范基地、科技示范主体，加快先进技术入户到田，促进粮油作物提高单产，特色产业提质增效。

**（二）打造先进农业技术展示平台。**建设3个县级示范基地，分别为春小麦高产高效栽培技术示范基地，玉米绿色高效栽培技术示范基地，特色种植养殖绿色高效生产技术示范基地，统一树立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌。开展优质新品种对比展示、先进技术试验示范和实训活动。

**（三）推进农业科技社会化服务发展。**按照少而精原则，精准培育11个示范作用好、辐射带动强的农业科技公司、农民专业合作社、家庭农场等农业新型经营主体带头人作为农业科技示范主体。遴选72名农技人员组建成11个技术服务小组，与农业科技示范主体实行对口帮扶指导，签订指导任务书，每个农业科技示范主体辐射带动5个以上普通农户，提升其科学种养水平和自我发展能力，发挥其典型示范和引领带动作用，加大宣传力度，营造良好发展氛围。