玉田县农业农村局

2023年中央支持新型农业经营主体粮油

单产提升行动项目绩效评价报告

按照上级文件精神，2023年我县承担了中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目，积极推进中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目实施，在关键环节、关键技术等方面对实施主体进行技术指导服务，有效促进了合作社规范化发展，现将工作开展情况汇报如下：

一、项目基本情况  2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目下达我县项目资金105万元，其中：支持党建引领合作社典型玉田县集强农民专业合作社30万元；省级规范化建设试点合作社玉田县小强农民专业合作社25万元；玉田县同瑞农民专业合作社25万元；玉田县泽惠农民专业合作社25万元。

重点用于补助：1、玉田县集强农民专业合作社是党建引领合作社典型，补助资金30万元。资金使用方向：一是引进在当地具备行业先进水平的新品种；二是新技术示范推广。

2、玉田县小强农民专业合作社是省级规范化建设试点合作社，补助资金25万元。资金使用方向：一是节水农业措施；二是引进在当地具备行业先进水平的新品种；三是提高农产品科技、绿色、质量农业生产水平。

3、玉田县同瑞农民专业合作社是省级规范化建设试点合作社，补助资金25万元。资金使用方向：一是节水农业措施；二是引进优质高产绿色高效品种；三是提高农产品科技、绿色、质量农业生产水平。

4、玉田县泽惠农民专业合作社是省级规范化建设试点合作社，补助资金25万元。资金使用方向：一是引进在当地具备行业先进水平的新品种；二是提高农产品科技、绿色、质量农业生产水平；三是节水农业措施；四是玉米“一喷多效”作业。

借此提升科技和规范化管理水平，健全合作服务机制，增强服务带动能力、抵御风险能力和市场竞争力，促进农民合作社高质量发展。目前玉田县集强农民专业合作社、玉田县小强农民专业合作社、玉田县同瑞农民专业合作社、玉田县泽惠农民专业合作社4家合作社项目实施已经顺利完成，通过了专家组的验收，已向县财政局提交申请拨款的相关手续。

二、资金使用情况  2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目完成情况如下：

1、玉田县集强农民专业合作社 国家级农民专业合作社，实施完成了2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目。项目实施以来，合作社高度重视，严格按方案规定的内容和时间节点抓好落实。项目补助资金30万元。

表1  集强农民专业合作社申请支持环节和补助标准一览表

| 补助环节 | 建设内容 | 任务量 | 补助标准 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新品种新技术示范推广费用 | 购置玉米新品种 | 1500亩 | 50元/亩 | 75000 |
|  | 购置玉米聚能控失肥 | 55 吨 | 3500元/吨 | 192500 |
|  | 绿色农药投入品 | 1300亩 | 25元/亩 | 32500 |
| 合 计 |  |  |  | 300000 |

2.玉田县小强农民专业合作社 省级规范化建设试点合作社，实施完成了2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目。项目计划总投资26.35万元，实际完成投资263500元，项目补助资金25万元。

表2  小强农民专业合作社申请支持环节和补助标准一览表

| 补助环节 | 建设内容 | 任务量 | 补助标准 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水农业措施补助 | 水肥一体化绿色节水示范田750亩滴灌设备 | 8套 | 2000元/套 | 16000 |
| 引进夏玉米新品种补助 | 引进夏玉米新品种，建立夏玉米新品种示范区750亩 | 750袋 | 50元/袋 | 37500 |
| 提高农产品科技、绿色、质量农业生产水平补助 | 农药投入品 | 1050亩 | 40元/亩 | 42000 |
|  | 肥料投入品（含菌复合肥） | 1050亩 | 160元/亩 | 168000 |
| 合 计 |  |  |  | 263500 |

3.玉田县同瑞农民专业合作社 省级规范化建设试点合作社，实施完成了2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目。项目实施以来，合作社高度重视，严格按方案规定的内容和时间节点抓好落实。项目补助资金25万元。

表3   同瑞农民专业合作社申请支持环节和补助标准一览表

| 补助环节 | 建设内容 | 任务量 | 补助标准 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水农业措施补助 | 主要用于示范区滴灌设施购置与设计安装 | 200亩 | 150元/亩 | 30000 |
| 引进优质高产绿色高效品种补助 | 引进优质高产高效玉米新品种 | 600亩 | 60元/亩 | 36000 |
| 提高农产品科技、绿色、质量农业生产水平补助 | 购置高效低毒绿色农药 | 600亩 | 20元/亩 | 16000 |
|  | 绿色肥料投入品（配方复合肥） | 600亩 | 280元/亩 | 168000 |
| 合 计 |  |  |  | 250000 |

玉田县泽惠农民专业合作社 省级规范化建设试点合作社，实施完成了2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目。项目计划总投资25.5万元，实际完成投资283140元，项目补助资金25万元。

表4  泽惠农民专业合作社申请支持环节和补助标准一览表

| 补助环节 | 建设内容 | 任务量 | 补助标准 | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引进玉米优良品种补助 | 引进玉米优良品种，建立500亩玉米高产示范区 | 500亩 | 60元/亩 | 30000 |
| 复合肥料补助 | 购置优质复合肥料，为玉米高产提供充足养分 | 500亩 | 220元/亩 | 110000 |
| 节水农业设施补助 | 购置安装滴灌系统设备，建立水肥一体化节水高效农业示范 | 500亩 | 200元/亩 | 100000 |
| 玉米“一喷多效”补助 | 开展玉米“一喷多效”作业3次 | 500亩 | 10元/次 | 15000 |
| 合 计 |  |  |  | 255000 |

三、主要做法

一是成立专门的工作领导小组。为保障项目的顺利实施，成立了由县农业农村局局长任组长，主管局长任副组长，相关科室负责同志为成员的项目领导小组，统筹推进项目实施。二是加强资金督导检查。在项目实施过程中，严格按照国家有关规定和项目实施方案内容使用资金，严禁截留，挪用和超范围支出，做到专款专用，聘请第三方对项目资金使用进行审计，确保不出问题。三是及时组织验收，协助办理资金拨付相关手续。2023年9月30日，玉田县农业农村局邀请相关专家组成专家验收组，对玉田县集强农民专业合作社、玉田县小强农民专业合作社、玉田县同瑞农民专业合作社、玉田县泽惠农民专业合作社4家合作社项目进行验收。按照程序已向县财政局提交申请拨款等相关手续。

四、主要成效

1、玉田县集强农民专业合作社通过实施2023年中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目，直接受益生产基地1500亩，玉米单产达766.9公斤，高于当地平均水平20%以上，较普通基地每亩增产100公斤以上，亩增产值280元，人力成本及生产资料成本下降30%，亩降低成本180元，亩增效益460元，示范带动周边3000余农户发展优质粮绿色高效生产，经济效益显著。项目围绕关键技术集成研究和示范重点，开展了玉米优质高产抗逆品种田间试验筛选、除草剂筛选、减量使用及玉米聚能控失肥料示范、玉米全程机械化籽粒直收技术示范等，筛选出适合本区域的高产、优质玉米品种2个。不仅落实集成技术，提高科技含量，也促进了粮田集中机械化管理，极大地提升了项目区周边群众的科技水平，促进适用先进新技术、新品种、新成果尽快普及，为农民提供“摸得着、看得见、学得懂”的示范典型。促进优质粮产业健康、快速发展。

2、玉田县小强农民专业合作社项目实施中，建设了1050亩水肥一体化节水高效农业示范田，平均亩产玉米636公斤，亩产值1653.60元，总产值173.63万元，亩增产65公斤，亩增产值169元，每亩降低成本60元，亩增效益229元，总增效益24.05万元。项目总投资26.35万元。通过购买绿色节水设施，结合水肥一体化技术应用，实现水肥同步管理，提高了工作效率节约了人工，降低生产成本；购买生产性农业保险，降低农业生产风险提高了玉米产量和品质；通过购买适合当地种植的夏玉米品种、引进测土配方施肥新技术、购置高效专用肥、购买绿色防控农药，减少了农作物病虫害，聘请专家为新品种推广及种植技术提供了通俗易懂的指导方法；增加了合作社效益，带动周边20余户专业大户合作社种植适合当地种植的玉米新品种，使用绿色防控农药、平均每户增收1.5万元，强化了合作社示范带动作用。

3、玉田县同瑞农民专业合作社项目实施中，建立了玉米绿色高效示范区600亩，完成了安装滴灌系统设备、引进优质高产高效玉米新品种、引进高效低毒绿色农药、引进绿色肥料投入品等技术集成创新内容。项目区单产722.8公斤，与2023年度陈家铺镇玉米单产462公斤相比，单产提升260.8公斤，提升56.4%，完成了10%以上的单产提升指标。增加了合作社效益，带动周边300余户农户种植适合当地种植的玉米新品种，起到了合作社示范带动作用。

- 4、玉田县泽惠农民专业合作社项目实施中，引进玉米新品种——MC812，该品种具有超抗倒伏、高耐密、优质高产、适宜机收等特点，平均亩产达到 767.1公斤，与2023年大安镇玉米单产468公斤相比，单产提升299.1公斤，提升63.9%，完成了10%以上单产提升指标。应用农业滴灌节水技术解决了雇工难、雇工贵等难题，及时灌溉，为夏玉米稳产高产奠定了基础。积极开展玉米“一喷多效”，科学使用农药，利用无人机飞防，防治及时、作业效果好，避免了玉米南方锈病的发生。

五、存在的问题、解决措施及下步意见建议

一是在项目方案制定前要充分调查研究，结合实际制定方案；二是严格按照方案执行，在执行中发现问题要及时和上级沟通，保障项目实施。三是加强对项目的监督和管理，确保按照方案逐项落实。

2024年3月26日