玉田县农业农村局

2023年玉田县第二批中央预算内高标准农田建设项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2024年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

1. 基本情况

（一）2023年玉田县第二批中央预算内高标准农田建设项目，总投资7059万元，建设面积4万亩（新建1万亩、改造提升3万亩），主要建设内容：灌溉排水与节水措施、田间道路工程措施、农田输配电工程措施、地力提升工程。目前工程已经完工，正在进行竣工测量阶段，本次申请工程建设费用3372万元。

（二）项目绩效目标。为了搞好本项目，玉田县成立了以主管农业的副县长任组长，农业、水利、国土、发改、财政等部门的主要领导为成员的项目建设领导小组，负责对项目建设进行综合指导，科学决策，协调联动，统筹规划。县农业农村局负责项目的统一规划、计划实施、监督管理、竣工验收和资金的拨付、使用监督等工作。经过组织县内有关部门和技术人员的充分调研勘察，可使项目区的农产品结构更趋合理，农业和农村经济得到新的更快发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

为了搞好本项目，玉田县成立了以主管农业的副县长任组长，农业、水利、国土、发改、财政等部门的主要领导为成员的项目建设领导小组，负责对项目建设进行综合指导，科学决策，协调联动，统筹规划。县农业农村局负责项目的统一规划、计划实施、监督管理、竣工验收和资金的拨付、使用监督等工作。经过组织县内有关部门和技术人员的充分调研勘察，可使项目区的农产品结构更趋合理，农业和农村经济得到新的更快发展。

2、实施阶段

该项目针对各支持项目设置明确合理的项目绩效目标，明确了项目区建设前后在设施健全、产能提高、农户收益等方面，并且指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，在开展绩效自评工作中规范完整、真实准确，在一定范围内公开绩效自评结果

3、评价阶段

项目实施后，由于采取了农业服务体系的建设，农田基础设施条件有较大的改善，农田灌溉率有保障，技术水平有明显提高，项目区粮食及经济作物产量明显增加。

1. 综合评价情况及评价结论

项目实施后，对农田道路、灌溉、排水、节水及输配电设施、的健全不仅提升了农业生产条件还促进耕地质量，同时田间道路的建设通达率均达到了100%；由于采取了田间工程和地力建设等措施，农田基础设施条件有较大的改善，农田灌溉率有保障，技术水平有明显提高，项目区粮食及经济作物产量明显增加，丰富、优质的农产品不仅满足市场需要，而且对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用，还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题，有效地改善和提高项目区农民的生活水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。总投资7059万元，其中：中央财政资金4496万元，省级资金563万元，县级配套2000万元，资金的投入与预期效益匹配，建设面积4万亩（新建1万亩、改造提升3万亩）。

（二）项目过程情况。该项目于2023年12月份开工，预计2024月6月底完工，预计12月底完成资金拨付工作。

（三）项目产出情况。项目实施后，项目区耕地种植玉米23000亩，小麦15000亩，蔬菜2000亩。由于生产条件的改善，农产品产量将大大增加，项目实施后总产值达到6759万元，年纯收入达到5398万元。通过项目实施，年新增利润667万元。

（四）项目效益情况。

社会效益，项目的实施，使项目区农业生产基础设施条件得到极大改善，实现了有限水资源的充分、合理利用，同时优化农业种植结构后，提高了农产品产量和质量；丰富、优质的农产品不仅满足市场需要，而且对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用，还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题，有效地改善和提高项目区农民的生活水平。

经济效益，项目实施后，由于采取了田间工程和地力建设等措施，农田基础设施条件有较大的改善，农田灌溉率有保障，技术水平有明显提高，项目区粮食及经济作物产量明显增加。

环境效益可持续影响、项目建成后，通过水利措施改善灌溉面积50000亩，提高了项目区抵御自然灾害的能力。田间小气候将得到明显改善，农作物得到有效防护。通过深耕深松和增施配方肥，有效改善了土壤环境，增加了土壤有机质含量，促进了土壤有机质的分解，改善了土壤理化性质。严禁使用高残留农药，降低了土壤和空气污染，有利于农作物生长和居民生活环境的优化。通过综合治理，项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、土地平坦的高标准粮田，项目区生态面貌得到巨大的改善，生态效益十分显著。

服务对象满意度，农民还有扶持对象对政策实施的满意度均达到了95%以上。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是计划在原项目区利用结余资金，增加与完善变压器增容、更新与低压线改造、田间道路等建设内容，用足用好项目结余资金。二是加快项目竣工验收工作步伐，规范完成项目结算审核、审计，整合项目结余资金，统筹安排使用方向。三是加大高标准农田建设投入，确保我县农田建设高标准、高效能。

六、有关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分,目标合理，方案可行，资金预算科学，建议予以支持。

七、其他需要说明的问题